## IPA_Process_Matrix
L1_プロセス群 | L2_プロセス | L3_アクティビティ | IPA_ID | 主担当Agent | 支援Agent1 | 支援Agent2 | 必須Skill1 | 必須Skill2 | 必須Skill3 | 主要成果物 | 品質ゲート基準
企画プロセス群 | システム化構想の立案 | 経営・事業要件の定義 | 2.1.1.1 | PM | BizAnalyst | - | business-analysis | stakeholder-mgmt | - | 経営要件定義書 | 経営層承認
企画プロセス群 | システム化構想の立案 | システム化構想の文書化 | 2.1.1.2 | PM | AppArchitect | - | documentation | system-planning | - | システム化構想書 | CIO承認
企画プロセス群 | システム化構想の立案 | システム化構想の承認 | 2.1.1.3 | PM | - | - | stakeholder-mgmt | - | - | 承認記録 | ステアリングコミッティ承認
企画プロセス群 | システム化計画の立案 | プロジェクト目標の設定 | 2.1.2.1 | PM | AppArchitect | - | project-mgmt | estimation | - | プロジェクト目標書 | スポンサー承認
企画プロセス群 | システム化計画の立案 | 実現可能性調査 | 2.1.2.2 | PM | AppArchitect | InfraArchitect | feasibility-study | aws-infrastructure | cost-estimation | 実現可能性調査報告書 | 技術・コスト妥当性確認
企画プロセス群 | システム化計画の立案 | リスク分析 | 2.1.2.3 | PM | SecurityArchitect | - | risk-mgmt | security-assessment | - | リスク分析書 | リスク受容判断
企画プロセス群 | システム化計画の立案 | システム化計画の文書化 | 2.1.2.4 | PM | AppArchitect | - | documentation | project-mgmt | - | システム化計画書 | 予算承認
要件定義プロセス群 | 利害関係者要件定義 | 利害関係者の識別 | 2.2.1.1 | PM | BizAnalyst | - | stakeholder-mgmt | business-analysis | - | ステークホルダー一覧 | 関係者網羅性確認
要件定義プロセス群 | 利害関係者要件定義 | 要件の引き出し | 2.2.1.2 | PM | BizAnalyst | AppArchitect | requirements-elicitation | interview-technique | - | ヒアリング議事録 | 要件網羅性確認
要件定義プロセス群 | 利害関係者要件定義 | 要件の分析 | 2.2.1.3 | AppArchitect | BizAnalyst | - | requirements-analysis | business-analysis | - | 要件分析書 | 矛盾・漏れなし
要件定義プロセス群 | 利害関係者要件定義 | 要件の文書化 | 2.2.1.4 | AppArchitect | PM | - | documentation | ipa-quality-checklist | - | 利害関係者要件定義書 | レビュー完了
要件定義プロセス群 | システム要件定義 | 機能要件の定義 | 2.2.2.1 | AppArchitect | BizAnalyst | - | functional-requirements | use-case-modeling | - | 機能要件定義書 | トレーサビリティ確保
要件定義プロセス群 | システム要件定義 | 非機能要件の定義 | 2.2.2.2 | AppArchitect | InfraArchitect | SecurityArchitect | non-functional-req | aws-infrastructure | security-assessment | 非機能要件定義書 | 数値目標明確化
要件定義プロセス群 | システム要件定義 | インターフェース要件の定義 | 2.2.2.3 | AppArchitect | DataArchitect | - | interface-design | api-design | - | I/F要件定義書 | 外部システム確認
要件定義プロセス群 | システム要件定義 | システム要件の検証 | 2.2.2.4 | QA-Lead | AppArchitect | - | requirements-verification | ipa-quality-checklist | - | 要件検証報告書 | 全要件検証完了
システム開発プロセス群 | システム方式設計 | システムアーキテクチャ設計 | 2.3.3.1 | AppArchitect | InfraArchitect | - | system-architecture | aws-infrastructure | cloud-design-patterns | システム構成図 | アーキレビュー完了
システム開発プロセス群 | システム方式設計 | ハードウェア構成設計 | 2.3.3.2 | InfraArchitect | AppArchitect | - | aws-infrastructure | capacity-planning | cost-optimization | HW構成図 | 性能要件充足
システム開発プロセス群 | システム方式設計 | ソフトウェア構成設計 | 2.3.3.3 | AppArchitect | InfraArchitect | - | software-architecture | microservices | container-design | SW構成図 | 拡張性確保
システム開発プロセス群 | システム方式設計 | ネットワーク設計 | 2.3.3.4 | InfraArchitect | SecurityArchitect | - | network-design | aws-networking | security-design | ネットワーク構成図 | セキュリティ要件充足
システム開発プロセス群 | システム方式設計 | データベース論理設計 | 2.3.3.5 | DataArchitect | AppArchitect | - | database-design | data-modeling | postgresql-expert | ER図・DB論理設計書 | 正規化完了
システム開発プロセス群 | システム方式設計 | セキュリティ方式設計 | 2.3.3.6 | SecurityArchitect | InfraArchitect | - | security-design | aws-security | compliance | セキュリティ設計書 | 脅威モデリング完了
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア要件定義 | ソフトウェア機能要件定義 | 2.4.2.1 | AppArchitect | Dev-Frontend | Dev-Backend | software-requirements | api-design | - | SW機能要件書 | 開発チームレビュー
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア要件定義 | 画面設計 | 2.4.2.2 | Dev-Frontend | UXDesigner | - | ui-design | react-nextjs | accessibility | 画面設計書 | UI/UXレビュー完了
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア要件定義 | 帳票設計 | 2.4.2.3 | Dev-Backend | AppArchitect | - | report-design | pdf-generation | - | 帳票設計書 | 出力形式確定
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア要件定義 | 外部インターフェース設計 | 2.4.2.4 | AppArchitect | Dev-Backend | - | api-design | openapi-spec | integration-patterns | API仕様書 | OpenAPI準拠
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア方式設計 | ソフトウェアアーキテクチャ設計 | 2.4.3.1 | AppArchitect | Dev-Backend | - | software-architecture | design-patterns | clean-architecture | SW方式設計書 | SOLID原則準拠
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア方式設計 | モジュール分割設計 | 2.4.3.2 | AppArchitect | Dev-Backend | Dev-Frontend | module-design | coding-standards | - | モジュール構成図 | 結合度・凝集度確認
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア方式設計 | データベース物理設計 | 2.4.3.3 | DataArchitect | InfraArchitect | - | database-design | postgresql-expert | performance-tuning | DB物理設計書 | インデックス設計完了
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア方式設計 | 共通部品設計 | 2.4.3.4 | AppArchitect | Dev-Backend | - | component-design | typescript-expert | - | 共通部品設計書 | 再利用性確保
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア詳細設計 | プログラム仕様書作成 | 2.4.4.1 | Dev-Backend | Dev-Frontend | - | program-spec | coding-standards | - | プログラム仕様書 | 実装可能レベル
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア詳細設計 | 単体テスト仕様書作成 | 2.4.4.2 | QA-Engineer | Dev-Backend | - | test-design | testing-standards | - | 単体テスト仕様書 | カバレッジ80%計画
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア構築 | フロントエンド実装 | 2.4.5.1 | Dev-Frontend | Dev-React | Dev-NextJS | react-nextjs | typescript-expert | tailwindcss | フロントエンドコード | Lint/Testパス
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア構築 | バックエンド実装 | 2.4.5.2 | Dev-Backend | Dev-Python | Dev-TypeScript | backend-development | nestjs-expert | fastapi-expert | バックエンドコード | Lint/Testパス
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア構築 | データベース実装 | 2.4.5.3 | Dev-Backend | DataArchitect | - | database-impl | postgresql-expert | migration-mgmt | DDL/DML | マイグレーション完了
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア構築 | API実装 | 2.4.5.4 | Dev-Backend | AppArchitect | - | api-implementation | openapi-spec | error-handling | APIコード | OpenAPI準拠
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア構築 | インフラコード実装 | 2.4.5.5 | Dev-IaC | InfraArchitect | - | aws-cdk | terraform | github-actions | IaCコード | Planエラーなし
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア構築 | 単体テスト実行 | 2.4.5.6 | Dev-Backend | QA-Engineer | - | unit-testing | jest-vitest | pytest | 単体テスト報告書 | カバレッジ80%以上
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア結合 | 結合テスト計画 | 2.4.6.1 | QA-Lead | QA-Engineer | - | test-planning | ipa-quality-checklist | - | 結合テスト計画書 | テスト密度2件/KLOC以上
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア結合 | 結合テスト仕様書作成 | 2.4.6.2 | QA-Engineer | Dev-Backend | - | test-design | integration-testing | - | 結合テスト仕様書 | 全I/F網羅
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア結合 | 結合テスト実行 | 2.4.6.3 | QA-Engineer | Dev-Backend | Dev-Frontend | test-execution | playwright-cypress | api-testing | 結合テスト報告書 | バグ密度3件/KLOC以下
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア結合 | 不具合修正・確認 | 2.4.6.4 | Dev-Backend | QA-Engineer | - | bug-fixing | debugging | - | 不具合管理台帳 | 重大バグ0件
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア適格性確認テスト | 機能テスト | 2.4.7.1 | QA-Engineer | QA-Automation | - | functional-testing | e2e-testing | - | 機能テスト報告書 | 全機能網羅
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア適格性確認テスト | 性能テスト | 2.4.7.2 | QA-Performance | InfraArchitect | - | performance-testing | k6-gatling | aws-infrastructure | 性能テスト報告書 | 目標値達成
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア適格性確認テスト | セキュリティテスト | 2.4.7.3 | QA-Security | SecurityArchitect | - | security-testing | owasp-testing | penetration-test | 脆弱性診断報告書 | 高リスク脆弱性0件
ソフトウェア実装プロセス群 | ソフトウェア適格性確認テスト | 回帰テスト | 2.4.7.4 | QA-Automation | QA-Engineer | - | regression-testing | test-automation | - | 回帰テスト報告書 | 既存機能影響なし
システム開発プロセス群 | システム結合 | システム結合テスト | 2.3.5.1 | QA-Lead | InfraArchitect | AppArchitect | system-integration | e2e-testing | - | システム結合テスト報告書 | 外部連携確認完了
システム開発プロセス群 | システム適格性確認テスト | 本番環境検証 | 2.3.6.1 | QA-Lead | InfraArchitect | - | production-validation | aws-infrastructure | monitoring | システムテスト報告書 | 非機能要件全達成
運用・保守プロセス群 | 導入支援 | 導入計画策定 | 2.5.1.1 | PM | InfraArchitect | - | deployment-planning | release-mgmt | - | 導入計画書 | カットオーバー判定
運用・保守プロセス群 | 導入支援 | 本番環境構築 | 2.5.1.2 | Dev-IaC | InfraArchitect | - | aws-cdk | terraform | aws-infrastructure | 環境構築報告書 | 本番環境稼働確認
運用・保守プロセス群 | 導入支援 | データ移行 | 2.5.1.3 | DataArchitect | Dev-Backend | - | data-migration | etl-processing | - | データ移行報告書 | データ整合性確認
運用・保守プロセス群 | 運用 | 監視設定 | 2.5.2.1 | InfraArchitect | Dev-IaC | - | monitoring | cloudwatch-expert | alerting | 監視設定書 | アラート動作確認
運用・保守プロセス群 | 運用 | 運用手順書作成 | 2.5.2.2 | InfraArchitect | PM | - | documentation | runbook | - | 運用手順書 | オペレータレビュー完了
運用・保守プロセス群 | 保守 | 障害対応手順策定 | 2.5.3.1 | InfraArchitect | Dev-Backend | - | incident-mgmt | troubleshooting | - | 障害対応手順書 | 机上演習完了

## Specialized_Agents
カテゴリ | Agent_ID | Agent名 | 専門領域 | 対応言語/FW | 必須Skills | 召喚トリガー | モデル推奨
Management | PM | プロジェクトマネージャー | 全体統括・タスク委任 | - | project-mgmt, stakeholder-mgmt | 常時メイン会話 | opus
Management | BizAnalyst | ビジネスアナリスト | 業務分析・要件引出 | - | business-analysis, requirements-elicitation | 業務要件議論時 | sonnet
Architect | AppArchitect | アプリケーションアーキテクト | SW設計・アーキテクチャ | - | software-architecture, design-patterns, clean-architecture | 設計フェーズ開始 | sonnet
Architect | InfraArchitect | インフラアーキテクト | クラウド・インフラ設計 | AWS, GCP, Azure | aws-infrastructure, network-design, capacity-planning | インフラ設計・構築時 | sonnet
Architect | DataArchitect | データアーキテクト | DB設計・データモデリング | PostgreSQL, MySQL | database-design, data-modeling, postgresql-expert | DB設計時 | sonnet
Architect | SecurityArchitect | セキュリティアーキテクト | セキュリティ設計・監査 | - | security-design, aws-security, compliance | セキュリティ要件時 | sonnet
Architect | UXDesigner | UXデザイナー | UI/UX設計 | Figma | ui-design, accessibility, user-research | 画面設計時 | sonnet
Developer | Dev-TypeScript | TypeScript開発者 | TS/JS全般 | TypeScript, Node.js | typescript-expert, coding-standards | TS実装時 | sonnet
Developer | Dev-Python | Python開発者 | Python全般 | Python 3.11+ | python-expert, coding-standards | Python実装時 | sonnet
Developer | Dev-Go | Go開発者 | Go言語 | Go 1.21+ | golang-expert, coding-standards | Go実装時 | sonnet
Developer | Dev-Rust | Rust開発者 | Rust言語 | Rust | rust-expert, coding-standards | Rust実装時 | sonnet
Developer | Dev-Java | Java開発者 | Java/Kotlin | Java 21+, Kotlin | java-expert, coding-standards | Java実装時 | sonnet
Developer-FW | Dev-React | React開発者 | Reactエコシステム | React 18+, Redux | react-nextjs, typescript-expert | Reactコンポーネント実装時 | sonnet
Developer-FW | Dev-NextJS | Next.js開発者 | Next.js SSR/ISR | Next.js 14+, App Router | react-nextjs, typescript-expert | Next.js実装時 | sonnet
Developer-FW | Dev-NestJS | NestJS開発者 | NestJSバックエンド | NestJS, TypeORM | nestjs-expert, typescript-expert, api-design | NestJS実装時 | sonnet
Developer-FW | Dev-FastAPI | FastAPI開発者 | FastAPIバックエンド | FastAPI, SQLAlchemy | fastapi-expert, python-expert, api-design | FastAPI実装時 | sonnet
Developer-FW | Dev-Django | Django開発者 | Djangoフルスタック | Django 5+, DRF | django-expert, python-expert | Django実装時 | sonnet
Developer-Infra | Dev-IaC | IaCエンジニア | Infrastructure as Code | CDK, Terraform | aws-cdk, terraform, github-actions | IaC作成時 | sonnet
Developer-Infra | Dev-Container | コンテナエンジニア | コンテナ・K8s | Docker, ECS, EKS | container-design, kubernetes, docker | コンテナ化時 | sonnet
Developer | Dev-Frontend | フロントエンド統括 | フロントエンド全般 | React, Vue, Svelte | frontend-development, typescript-expert | フロントエンド全般 | sonnet
Developer | Dev-Backend | バックエンド統括 | バックエンド全般 | Node.js, Python, Go | backend-development, api-design | バックエンド全般 | sonnet
QA | QA-Lead | QAリード | テスト戦略・計画 | - | test-planning, ipa-quality-checklist | テストフェーズ開始 | sonnet
QA | QA-Engineer | QAエンジニア | テスト設計・実行 | - | test-design, test-execution | テスト仕様書作成時 | sonnet
QA | QA-Automation | テスト自動化エンジニア | E2E自動化 | Playwright, Cypress | test-automation, playwright-cypress | 自動テスト作成時 | sonnet
QA | QA-Performance | 性能テストエンジニア | 負荷・性能テスト | k6, Gatling | performance-testing, k6-gatling | 性能テスト時 | sonnet
QA | QA-Security | セキュリティテスター | 脆弱性診断 | OWASP ZAP, Burp | security-testing, owasp-testing | セキュリティテスト時 | sonnet

## Dynamic_Agent_Spec
項目 | 内容 | 例・詳細
目的 | プロジェクト進行中に新技術対応エージェントを作成・更新 | 技術スタックの変化に柔軟対応
新技術導入時 | 技術選定で未定義エージェントが必要と判断 | 例: Honoを採用 → Dev-Hono生成
フレームワーク更新時 | メジャーバージョンアップで知識更新必要 | 例: Next.js 15対応 → Dev-NextJS更新
プロジェクト固有要件 | 特殊なドメイン知識が必要 | 例: 医療システム → MedicalDomainExpert生成
Step 1: 技術調査 | PMが新技術の必要性を識別 | WebSearchで最新情報収集
Step 2: スキル定義作成 | Architectが.claude/skills/新技術/SKILL.md作成 | 公式ドキュメント要約、ベストプラクティス
Step 3: エージェント定義 | PMが.claude/agents/新エージェント.md作成 | テンプレートベース生成
Step 4: 検証 | テストタスクで動作確認 | サンプルコード生成で品質確認
Step 5: 登録 | PROJECT_STATUS.mdに追加、CLAUDE.mdに召喚条件追加
テンプレートパス | .claude/templates/agent-template.md
必須項目: name | 一意識別子（kebab-case） | dev-hono
必須項目: description | 役割と専門領域の説明
必須項目: tools | 使用許可ツール | Read, Edit, Write, Bash
必須項目: model | 使用モデル | sonnet / opus / haiku
必須項目: skills | 依存スキル一覧 | hono-expert, typescript-expert
テンプレートパス | .claude/templates/skill-template.md
必須項目: name | スキル識別子 | hono-expert
必須項目: description | スキルの概要（100トークン以内） | Progressive Disclosure対応
必須項目: allowed-tools | 許可ツール | Read, Grep, Glob, Bash
推奨項目: version | 対応バージョン | Hono v4.x
推奨項目: official-docs | 公式ドキュメントURL | https://hono.dev/
推奨項目: best-practices | ベストプラクティス一覧
推奨項目: anti-patterns | アンチパターン一覧
更新タイミング | メジャーバージョンアップ時、破壊的変更時
更新プロセス | Web検索→差分抽出→SKILL.md更新→検証
廃止判断 | 3ヶ月以上未使用 & 代替技術存在
廃止プロセス | DEPRECATED追記→1スプリント後削除
新規作成 | /create-agent <tech-name> | 例: /create-agent hono
スキル更新 | /update-skill <skill-name> | 例: /update-skill react-nextjs
一覧表示 | /list-agents | 定義済みエージェント一覧
検証実行 | /verify-agent <agent-id> | テストタスク実行

## Skills_Catalog
カテゴリ | Skill_ID | Skill名 | 概要 | 対象Agent | allowed-tools | 依存Skill
IPA/品質 | ipa-quality-checklist | IPA品質チェックリスト | 共通フレーム準拠の品質ゲート | QA-Lead, PM | Read, Grep | -
IPA/品質 | testing-standards | テスト標準 | テスト密度・バグ密度基準 | QA-* | Read, Grep | ipa-quality-checklist
IPA/品質 | documentation | ドキュメント標準 | IPA準拠ドキュメント作成 | All | Read, Write | -
AWS/Infra | aws-infrastructure | AWSインフラ基盤 | Well-Architected準拠設計 | InfraArchitect, Dev-IaC | Read, Bash, Grep | -
AWS/Infra | aws-cdk | AWS CDK | CDK v2 ベストプラクティス | Dev-IaC | Read, Bash, Write | aws-infrastructure
AWS/Infra | terraform | Terraform | Terraform AWS Provider | Dev-IaC | Read, Bash, Write | aws-infrastructure
AWS/Infra | aws-networking | AWSネットワーク | VPC, Transit Gateway設計 | InfraArchitect | Read, Grep | aws-infrastructure
AWS/Infra | aws-security | AWSセキュリティ | IAM, KMS, Security Hub | SecurityArchitect | Read, Grep | aws-infrastructure
AWS/Infra | cloudwatch-expert | CloudWatch | メトリクス・アラーム設計 | InfraArchitect | Read, Bash | aws-infrastructure
AWS/Infra | container-design | コンテナ設計 | ECS/EKS設計パターン | Dev-Container | Read, Bash | aws-infrastructure
Architecture | software-architecture | SW設計 | Clean Architecture, DDD | AppArchitect | Read, Grep | -
Architecture | design-patterns | デザインパターン | GoF, エンタープライズパターン | AppArchitect, Dev-* | Read, Grep | -
Architecture | microservices | マイクロサービス | MSA設計パターン | AppArchitect | Read, Grep | software-architecture
Architecture | api-design | API設計 | RESTful, GraphQL設計 | AppArchitect, Dev-Backend | Read, Grep | -
Architecture | database-design | DB設計 | 正規化, インデックス設計 | DataArchitect | Read, Grep | -
Language | typescript-expert | TypeScript | TS 5.x 厳格モード | Dev-TypeScript, Dev-Frontend | Read, Grep | coding-standards
Language | python-expert | Python | Python 3.11+ 型ヒント | Dev-Python | Read, Grep | coding-standards
Language | golang-expert | Go | Go 1.21+ イディオム | Dev-Go | Read, Grep | coding-standards
Language | rust-expert | Rust | Rust 所有権・ライフタイム | Dev-Rust | Read, Grep | coding-standards
Language | java-expert | Java | Java 21+ Virtual Threads | Dev-Java | Read, Grep | coding-standards
Framework | react-nextjs | React/Next.js | React 18+, Next.js 14+ App Router | Dev-React, Dev-NextJS | Read, Grep | typescript-expert
Framework | nestjs-expert | NestJS | NestJS モジュラー設計 | Dev-NestJS | Read, Grep | typescript-expert
Framework | fastapi-expert | FastAPI | FastAPI 非同期, Pydantic v2 | Dev-FastAPI | Read, Grep | python-expert
Framework | django-expert | Django | Django 5+, DRF | Dev-Django | Read, Grep | python-expert
Database | postgresql-expert | PostgreSQL | PG 15+ パフォーマンスチューニング | DataArchitect, Dev-Backend | Read, Bash | database-design
Testing | jest-vitest | Jest/Vitest | ユニットテストFW | Dev-*, QA-* | Read, Bash | testing-standards
Testing | pytest | pytest | Pythonテスト | Dev-Python, QA-* | Read, Bash | testing-standards
Testing | playwright-cypress | Playwright/Cypress | E2Eテスト | QA-Automation | Read, Bash | testing-standards
Testing | k6-gatling | k6/Gatling | 負荷テスト | QA-Performance | Read, Bash | testing-standards
Security | security-design | セキュリティ設計 | 脅威モデリング, 暗号化 | SecurityArchitect | Read, Grep | -
Security | owasp-testing | OWASPテスト | OWASP Top 10対策 | QA-Security | Read, Bash | security-design
Common | coding-standards | コーディング規約 | 命名規則, フォーマット | All Dev-* | Read, Grep | -
Common | git-workflow | Gitワークフロー | ブランチ戦略, コミット規約 | All | Read, Bash | -
Common | github-actions | GitHub Actions | CI/CD パイプライン | Dev-IaC, Dev-* | Read, Write | -

## Agent_Invocation_Matrix
Agent \ Phase | 企画 | 要件定義 | 方式設計 | SW要件 | SW方式 | 詳細設計 | 実装 | 結合テスト | システムテスト | 導入 | 運用
PM | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○
BizAnalyst | ○ | ◎ | △ | - | - | - | - | - | - | - | -
AppArchitect | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | -
InfraArchitect | △ | ○ | ◎ | △ | ○ | - | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎
DataArchitect | - | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | -
SecurityArchitect | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | - | △ | △ | ◎ | ○ | ○
Dev-Frontend | - | - | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | - | -
Dev-Backend | - | - | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △
Dev-IaC | - | - | △ | - | ○ | - | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎
QA-Lead | - | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | -
QA-Engineer | - | - | - | - | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | -
QA-Automation | - | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | ◎ | - | -
【凡例】
◎ = 主担当（Primary）
○ = 支援（Support）
△ = オンデマンド（On-demand）
- = 関与なし